## Лист1
Приложение 1 Сроки передачи ключей
Наименование группы компаний | Наименование застройщика | Наименование объекта | Адрес | id (по данным ЕИСЖС) | № проектной декларации | Количество заключенных ДДУ, ед. | Количество исполенных ДДУ, ед. | Первоначальная дата передачи объекта долевого строительства согласно первой проектной декаларции | Текущая дата передачи объекта долевого строительства | Количество ДДУ с переносом срока, ед. | из них:
[11 empty] | Заключено ДС к ДДУ |  | не заключено ДС к ДДУ
[11 empty] | количество ДС к ДДУ, ед. | дата передачи согласно ДС
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В11 СберСити |  | 46278 | 77-002515 | 351 | 33 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 351 | 24 | 2024-12-30 | 327
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В12 СберСити |  | 46281 | 77-002516 | 309 | 23 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 309 | 9 | 2024-12-30 | 300
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В19 корпус 1 СберСити |  | 46644 | 77-002571 | 185 | 0 | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 180 | 16 | 2025-03-30 | 164
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В19 корпус 2 СберСити |  | 46646 | 77-002571 | 41 | 0 | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 41 | 13 | 2025-03-30 | 28
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В20 корпус 1 СберСити |  | 46647 | 77-002574 | 208 | 0 | 2025-03-30 | 2027-03-30 | 208 | 12 | 2025-03-30 | 196
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В20 корпус 2 СберСити |  | 46648 | 77-002574 | 41 | 0 | 2025-03-30 | 2027-03-30 | 41 | 7 | 2025-03-30 | 34
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В21 корпус 1 СберСити |  | 50407 | 77-002821 | 232 | 0 | 2025-06-30 | 2027-03-30 | 229 | 18 | 2025-06-30 | 211
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В21 корпус 2 СберСити |  | 50408 | 77-002821 | 72 | 0 | 2025-06-30 | 2027-03-30 | 72 | 6 | 2025-06-30 | 66
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В21 корпус 3 СберСити |  | 50409 | 77-002821 | 21 | 0 | 2025-06-30 | 2027-03-30 | 19 | 4 | 2025-06-30 | 15
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 1 СберСити |  | 53519 | 77-002891 | 496 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 337 | 20 | 2026-06-30 | 317
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 2 СберСити |  | 53520 | 77-002891 | 53 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 49 | 8 | 2026-06-30 | 41
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 3 СберСити |  | 53521 | 77-002891 | 85 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 68 | 18 | 2026-06-30 | 50
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 4 СберСити |  | 53522 | 77-002891 | 111 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 89 | 27 | 2026-06-30 | 62
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 5 СберСити |  | 53523 | 77-002891 | 56 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 46 | 23 | 2026-06-30 | 23
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 1 СберСити |  | 54578 | 77-002931 | 379 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 379 | 2 | 2026-09-30 | 377
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 2 СберСити |  | 54579 | 77-002931 | 82 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 80 | 1 | 2026-09-30 | 79
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 3 СберСити |  | 54580 | 77-002931 | 125 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 125 | 3 | 2026-09-30 | 122
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 4 СберСити |  | 54581 | 77-002931 | 49 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 49 | 2 | 2026-09-30 | 47
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 5 СберСити |  | 54582 | 77-002931 | 35 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 35 | 2 | 2026-09-30 | 33
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 6 СберСити |  | 54583 | 77-002931 | 52 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 52 | 2 | 2026-09-30 | 50