## Лист1
Приложение 1 Сроки передачи ключей
Наименование группы компаний | Наименование застройщика | Наименование объекта | Адрес | id (по данным ЕИСЖС) | № проектной декларации | Количество заключенных ДДУ, ед. | Количество исполенных ДДУ, ед. | Первоначальная дата передачи объекта долевого строительства согласно первой проекутной декаларции | Текущая дата передачи объекта долевого строительства | Количество ДДУ с переносом срока, ед. | из них:
[11 empty] | Заключено ДС к ДДУ |  | не заключено ДС к ДДУ | Заключено ДС к ДДУ с датой передачи до 31.12.2026 |  | не заключено ДС к ДДУ (срок до 31.12.2026)
[11 empty] | количество ДС к ДДУ, ед. | дата передачи согласно ДС |  | количество ДС к ДДУ, ед. | дата передачи согласно ДС
АБСОЛЮТ | СЗ ГРАНДСОЮЗИНВЕСТ | МФК Коллекция Лужники (жилые корпуса) | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл 2/4 | 48767 | 77-002773 | 721 | 0 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 0
Атлант | СЗ ОЛИМП | ЖК "Внуково Парк" 3-я очередь |  | 30090 | 77-001807 | 108 | 0 | 2013-09-30 | 2026-09-30 | 19 | 5 | 2026-09-30 | 14
СЗ ЮНИКС | СЗ ЮНИКС | АННАБЕЛЬ | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, переулок Курсовой, дом 12/5, строение 7 | 48353 | 77-002758 | 4 | 4 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 4 | 2 | 2026-07-15 | 2
OPTIMA DEVELOPMENT | СЗ ПРАЙМ ПАРК | Жилой квартал PRIME PARK |  | 9607 | 77-001235 | 133 | 0 | 2024-12-31 | 2026-09-25 | 0
OPTIMA DEVELOPMENT | СЗ ПРАЙМ ПАРК | Жилой квартал PRIME PARK |  | 67699 | 77-003244 | 2 | 0 | 2027-11-01 | 2027-12-31 | 0
OPTIMA DEVELOPMENT | СЗ ПРАЙМ ПАРК | Жилой квартал PRIME PARK |  | 67700 | 77-003244 | 33 | 0 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 0
Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Жилой комплекс"Светлый мир."Станция"Л". Корпус 3 |  | 26278 | 77-001602 | 1168 | 1168 | 2023-06-30 | 2027-09-30 | 0 | 0 |  | 1168
Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Жилой комплекс"Светлый мир"Станция"Л", корпус 8 |  | 27240 | 77-001667 | 1038 | 1038 | 2025-06-01 | 2028-06-30 | 0 | 0 |  | 1038
Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Жилой комплекс"Светлый мир"Станция"Л", корпус 11 |  | 27242 | 77-001674 | 1126 | 1126 | 2023-06-30 | 2007-09-30 | 0 | 0 |  | 1126
Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Жилой комплекс"Светлый мир"Станция"Л", корпус 26 |  | 27251 | 77-001671 | 164 | 164 | 2025-06-01 | 2028-06-30 | 0 | 0 |  | 164
Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Жилой комплекс "Светлый мир "Станция "Л", корпус 27 |  | 27252 | 77-001672 | 189 | 189 | 2025-06-01 | 2028-06-30 | 0 | 0 |  | 189
Sminex | СЗ ЧИСТЫЕ ПРУДЫ | Фон Дессин |  | 44476 | 77-002380 | 22 | 11 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 16 | 3 | 2026-06-30
Sminex | СЗ СЕРГЕЯ МАКЕЕВА | Life Time |  | 46310 | 77-002520 | 439 | 0 | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 74 | 6 | 2026-08-31
Sminex | СЗ СМАЙНЭКС ТИШИНСКИЙ БУЛЬВАР | Тишинский бульвар |  | 58488 | 77-003039 | 69 | 0 | 2028-03-31 | 2028-05-30 | 63 | 1 | 2028-05-30
Sminex | СЗ СМАЙНЭКС ТИШИНСКИЙ БУЛЬВАР | Тишинский бульвар |  | 58489 | 77-003040 | 97 | 0 | 2028-06-30 | 2028-10-30 | 93 | 3 | 2028-10-30
ЛСР | СЗ СОЙМОНОВСКИЙ, 3 | Лё Дом / Le Dome | г.. Москва, ЦАО, район Хамовники, Соймоновский проезд, земельный участок 3 | 48805 | 77-002775 | 100 | 0 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 2026-12-31 | 0
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В11 СберСити |  | 46278 | 77-002515 | 351 | 33 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 351 | 24 | 2024-12-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В12 СберСити |  | 46281 | 77-002516 | 309 | 23 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 309 | 9 | 2024-12-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В19 корпус 1 СберСити |  | 46644 | 77-002571 | 185 | 0 | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 180 | 16 | 2025-03-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В19 корпус 2 СберСити |  | 46646 | 77-002571 | 41 | 0 | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 41 | 13 | 2025-03-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В20 корпус 1 СберСити |  | 46647 | 77-002574 | 208 | 0 | 2025-03-30 | 2027-03-30 | 208 | 12 | 2025-03-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В20 корпус 2 СберСити |  | 46648 | 77-002574 | 41 | 0 | 2025-03-30 | 2027-03-30 | 41 | 7 | 2025-03-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В21 корпус 1 СберСити |  | 50407 | 77-002821 | 232 | 0 | 2025-06-30 | 2027-03-30 | 229 | 18 | 2025-06-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В21 корпус 2 СберСити |  | 50408 | 77-002821 | 72 | 0 | 2025-06-30 | 2027-03-30 | 72 | 6 | 2025-06-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В21 корпус 3 СберСити |  | 50409 | 77-002821 | 21 | 0 | 2025-06-30 | 2027-03-30 | 19 | 4 | 2025-06-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 1 СберСити |  | 53519 | 77-002891 | 496 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 337 | 20 | 2026-06-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 2 СберСити |  | 53520 | 77-002891 | 53 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 49 | 8 | 2026-06-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 3 СберСити |  | 53521 | 77-002891 | 85 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 68 | 18 | 2026-06-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 4 СберСити |  | 53522 | 77-002891 | 111 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 89 | 27 | 2026-06-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В14 корпус 5 СберСити |  | 53523 | 77-002891 | 56 | 0 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 46 | 23 | 2026-06-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 1 СберСити |  | 54578 | 77-002931 | 379 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 379 | 2 | 2026-09-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 2 СберСити |  | 54579 | 77-002931 | 82 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 80 | 1 | 2026-09-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 3 СберСити |  | 54580 | 77-002931 | 125 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 125 | 3 | 2026-09-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 4 СберСити |  | 54581 | 77-002931 | 49 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 49 | 2 | 2026-09-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 5 СберСити |  | 54582 | 77-002931 | 35 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 35 | 2 | 2026-09-30
СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Квартал В17 корпус 6 СберСити |  | 54583 | 77-002931 | 52 | 0 | 2026-09-30 | 2027-08-30 | 52 | 2 | 2026-09-30
СЗ КУРКИНСКИЙ ПРОЕКТ | СЗ КУРКИНСКИЙ ПРОЕКТ | КУРКИНО15 |  | 56102 | 77-002969 | 422 | 0 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | - | -
СЗ ЭКРАН | СЗ ЭКРАН | Русские Сезоны | Москва, ЦАО, район Замоскворечье, ул.Пятницкая,вл.16, стр.3, 6-8, 9-10, 11,12; Климентовский пер., вл.12, стр.4, 6-18; ул. Пятницкая, вл.16, стр.13; ул. Пятницкая, вл.20, стр.3; ул. Большая Ордынка, 17/8; ул. Большая Ордынка, вл.19, стр.9 | 39716 | 77-002215 | 80 | 0 | 2025-03-31 | 2026-12-31 |  | 51 |  | 6 | 32 |  | 18
ООО "Специализированный застройщик" ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ООО "Специализированный застройщик" ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ЖК «Первый Рязанский» | Зеленодольская 1А | 70718 | 77-003305 | 279 | 278 | 2026-06-23 | дата не менялась, есть лица ,которые находятся в отъезде и попросили перенести дату передачи ключей | 0 | 0
ТПУ РАССКАЗОВКА | СЗ ТПУ РАССКАЗОВКА | ЖК «ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ» |  | 25173 | 77-001486 | 578 | 0 | 31.12.2025 г. | 31.12.2026 г. | 44 | 44 | 31.12.2026 г. | 534
ТУШИНО 2018 | СЗ СТАДИОН СПАРТАК | Жилой Комплекс "Холланд парк" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, улица Николая Озерова, дом 7 корпус 1 | 54521 | 77-002927 | 1598 | 0 | 2026-05-30 | 30.07.2026 | 1598 | 6 | 5 - до 30.06.2026; 1 - до 30.07.2026 | 1592
УЭЗ | СЗ ТПУ МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ | ЖК "Инноватор" | г. Москва, Мичуринский пр-т, вл.45 | 39827 | 77-002230 | 573 | 0 | 2024-11-30 | 2026-09-30 | 570 | 68 5 | до 30.06.2026 до 30.09.2026 | 497
УЭЗ | СЗ ТПУ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ | ЖК "Интеллигент" | г. Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А | 44125 | 77-002363 | 751 | 0 | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 738 | 27 7 | до 30.06.2026 до 30.09.2026 | 704
УЭЗ | СЗ ТПУ ШЕЛЕПИХА | ЖК Шелепиха | г. Москва, Пресненский район, Шмитовский проезд, вл.40 | 44596 | 77-002383 | 447 | 0 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | - | 0
ТЕКТА ГРУПП | СЗ ДЕРБЕНЕВСКИЙ | ЖК Эра ЖК Премиум-квартал Эра |  | 50651 | 77-002827 | 989 | 174 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | 989
ТЕКТА ГРУПП | СЗ ДЕРБЕНЕВСКИЙ | ЖК Эра ЖК Премиум-квартал Эра |  | 62125 | 77-003115 | 369 | 0 | 2029-10-30 | 2030-04-01 | 97 | 1 | 2030-04-01 | 271
Dominanta | СЗ ХАЙДАУТ | ХАЙДАУТ | 119136, г Москва, р-н Раменки, 3-й Сетуньский пр-д, уч 10 | 60425 | 77-003073 | 232 | 70 | 2028-12-31 | 2029-06-30 | 172 | 2 | 2029-06-30 | 170