## Лист1
Приложение 1 Сроки передачи ключей
Наименование группы компаний | Наименование застройщика | Наименование объекта | Адрес | id (по данным ЕИСЖС) | № проектной декларации | Количество заключенных ДДУ, ед. | Количество исполенных ДДУ, ед. | Первоначальная дата передачи объекта долевого строительства согласно первой проекутной декаларции | Текущая дата передачи объекта долевого строительства | Количество ДДУ с переносом срока, ед. | из них:
[11 empty] | Заключено ДС к ДДУ |  | не заключено ДС к ДДУ
[11 empty] | количество ДС к ДДУ, ед. | дата передачи согласно ДС
Атлант | СЗ ОЛИМП | ЖК "Внуково Парк" 3-я очередь |  | 30090 | 77-001807 | 108 | 0 | 2013-09-30 | 2026-09-30 | 19 | 5 | 2026-09-30 | 14