## Лист1
Приложение 1 Сроки передачи ключей
Наименование группы компаний | Наименование застройщика | Наименование объекта | Адрес | id (по данным ЕИСЖС) | № проектной декларации | Количество заключенных ДДУ, ед. | Количество исполенных ДДУ, ед. | Первоначальная дата передачи объекта долевого строительства согласно первой проектной декларации | Текущая дата передачи объекта долевого строительства | Количество ДДУ с переносом срока, ед. | из них:
[11 empty] | Заключено ДС к ДДУ |  | не заключено ДС к ДДУ
[11 empty] | количество ДС к ДДУ, ед. | дата передачи согласно ДС
УЭЗ | СЗ ТПУ МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ | ЖК "Инноватор" | г. Москва, Мичуринский пр-т, вл.45 | 39827 | 77-002230 | 573 | 0 | 2024-11-30 | 2026-09-30 | 570 | 68 5 | до 30.06.2026 до 30.09.2026 | 497
УЭЗ | СЗ ТПУ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ | ЖК "Интеллигент" | г. Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А | 44125 | 77-002363 | 751 | 0 | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 738 | 27 7 | до 30.06.2026 до 30.09.2026 | 704
УЭЗ | СЗ ТПУ ШЕЛЕПИХА | ЖК Шелепиха | г. Москва, Пресненский район, Шмитовский проезд, вл.40 | 44596 | 77-002383 | 447 | 0 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | - | 0