## Sheet1
obj_id (по данным ЕИСЖС) | Название ЖК (дом.рф) | Точный адрес (дом.рф) | № проектной декларации (дом.рф) | Источник | Регион | Наименование группы компаний застройщика | Наименование застройщика | Описание типа объекта | Адрес объекта | Жилая площадь, кв.м | Первоначальная дата планового ввода в эксплуатацию по данным проектной декларации | Текущая дата ввода в эксплуатацию по данным проектной декларации | Количество дней переноса ввода объекта в эксплуатацию от первоначальных сроков | Признак переноса ввода | Первоначальная дата передачи объекта участникам строительства по данным проектной декларации | Текущая дата передачи объекта участникам строительства по данным проектной декларации | Количество дней переноса сроков передачи объекта от первоначальных сроков по данным проектной декларации | Признак переноса передачи | Количество зарегистрированных ДДУ, шт. | Распроданность, % | Свод.Строительная готовность, % | Свод.Причины переноса первоначальных сроков ввода объекта в эксплуатацию и перед | Свод.Иные комментарии органов власти субъектов Российской Федерации
9607 | Жилой квартал PRIME PARK | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Хорошёвский район, проспект Ленинградский, вл. 37 | 77-001235 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/9607 | г. Москва | СЗ ПРАЙМ ПАРК | СЗ ПРАЙМ ПАРК | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Хорошёвский район, проспект Ленинградский, вл. 37 | 29609.9 | 2023-09-30 | 2026-09-30 | 1096 | да | 2024-12-31 | 2026-09-25 | 633 | да | 132 | 48.09% | 90 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Получено заключение о соответствии от 13.02.2025. Заключен 1 технический ДДУ со сроком передачи 31.12.2024. Остальные ДДУ заключены со сроком ввода 30.09.2026 и сроком передачи 25.09.2026.
19620 | Капитал Тауэрс (Capital Towers) | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 14А, корпус 1 | 77-000770 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/19620 | г. Москва | Capital Group | МЕГАПОЛИС ГРУП | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 14А, корпус 1 | 27222.6 | 2020-12-31 | 2026-09-30 | 2099 | да | 2021-12-31 | 2026-10-31 | 1765 | да | 139 | 95.48% | 85 | Внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение объема работ по строительству | Заключен 1 ДДУ (на ресторан) Срок ввода и передачи изменен дополнительным соглашением. Жилые корпуса введены в эксплуатацию и переданы по ДДУ.
25173 | ЖК «ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ» | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 77-001486 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/25173 | г. Москва | ТПУ РАССКАЗОВКА | СЗ ТПУ РАССКАЗОВКА | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 39699 | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 730 | да | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 365 | да | 571 | 65.12% | 81 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.12.2024) и передачи (31.12.2025). Дополнительные соглашения не подписаны.
26278 | Жилой комплекс"Светлый мир."Станция"Л" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 77-001602 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/26278 | г. Москва | Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 55068.3 | 2023-03-31 | 2026-06-30 | 1187 | да | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 1096 | да | 1131 | 100% | 69 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Застройщиком заключен договор на выполнение функций технического заказчика с ГК Capital Group, согласно которому финансирование завершения строительства будет осуществлено за счет продажи активов ГК Seven Suns, планируемый срок ввода объекта - 31.12.2026. Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
27240 | Жилой комплекс"Светлый мир"Станция"Л" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 77-001667 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/27240 | г. Москва | Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 55068.3 | 2024-12-31 | 2027-03-31 | 820 | да | 2025-06-30 | 2027-04-30 | 669 | да | 999 | 89.04% | 8.4 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Застройщиком заключен договор на выполнение функций технического заказчика с ГК Capital Group, согласно которому финансирование завершения строительства будет осуществлено за счет продажи активов ГК Seven Suns, планируемый срок ввода объекта - 31.03.2028. Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
27242 | Жилой комплекс"Светлый мир"Станция"Л" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 77-001674 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/27242 | г. Москва | Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 53144.6 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 273 | да | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 1096 | да | 1094 | 100% | 69.22 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Застройщиком заключен договор на выполнение функций технического заказчика с ГК Capital Group, согласно которому финансирование завершения строительства будет осуществлено за счет продажи активов ГК Seven Suns, планируемый срок ввода объекта - 31.12.2026. Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
27247 | Жилой комплекс"Люблинский парк" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 77-001669 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/27247 | г. Москва | ПИК | СЗ ЛЮБЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 14867.6 | 2026-09-30 | 2028-09-30 | 731 | да | 2027-03-01 | 2028-10-25 | 604 | да | 50 | 12.3% | 3 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2028) и передачи (25.10.2028). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
27248 | Жилой комплекс"Люблинский парк" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 77-001679 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/27248 | г. Москва | ПИК | СЗ ЛЮБЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 30239.2 | 2026-12-31 | 2028-09-30 | 639 | да | 2027-05-01 | 2028-10-25 | 543 | да | 191 | 26.21% | 2 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2028) и передачи (25.10.2028). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
27250 | Жилой комплекс"Люблинский парк" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 77-001670 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/27250 | г. Москва | ПИК | СЗ ЛЮБЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 14936.4 | 2027-03-31 | 2028-09-30 | 549 | да | 2027-09-02 | 2028-10-25 | 419 | да | 132 | 35.53% | 3 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2028) и передачи (25.10.2028). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
27251 | Жилой комплекс"Светлый мир"Станция"Л" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 77-001671 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/27251 | г. Москва | Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 14868 | 2024-03-31 | 2027-03-31 | 1095 | да | 2024-09-30 | 2027-04-30 | 942 | да | 158 | 48.73% | 1 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Застройщиком заключен договор на выполнение функций технического заказчика с ГК Capital Group, согласно которому финансирование завершения строительства будет осуществлено за счет продажи активов ГК Seven Suns, планируемый срок ввода объекта - 31.03.2028. Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
27252 | Жилой комплекс "Светлый мир "Станция "Л" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 77-001672 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/27252 | г. Москва | Seven Suns Development | СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Люблино | 12374.4 | 2024-03-31 | 2027-03-31 | 1095 | да | 2024-09-30 | 2027-04-30 | 942 | да | 185 | 78.33% | 0.5 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Застройщиком заключен договор на выполнение функций технического заказчика с ГК Capital Group, согласно которому финансирование завершения строительства будет осуществлено за счет продажи активов ГК Seven Suns, планируемый срок ввода объекта - 31.03.2028. Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
30090 | ЖК "Внуково Парк" 3-я очередь | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 77-001807 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/30090 | г. Москва | Атлант | СЗ ОЛИМП | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 26537.86 | 2022-12-31 | 2026-09-30 | 1369 | да | 2021-12-31 | 2026-09-30 | 1734 | да | 46 | 95.79% | 63 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Перенос срока ввода обусловлен заключением дополнительного соглашения к 1-ому ДДУ с новыми сроками передачи (30.06.2024). К 2 ДДУ заключены дополнительные соглашения со сроком передачи 30.09.2025
31074 | ТИТУЛ Империал | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Таганский район | 77-001842 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/31074 | г. Москва | СЗ ЦЕНТР-ИНВЕСТ | СЗ ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Таганский район | 1273.2 | 2020-09-30 | 2026-09-30 | 2191 | да | 2023-06-30 | 2027-06-30 | 1461 | да | 2 | 22% | 89 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Заключен 1 ДДУ с дополнителными соглашениями к нему. Перенос срока ввода и передачи обусловлен новыми сроками ввода (30.06.2025) и передачи (31.12.2025) по ДДУ.
32274 | Файв Тауэрс | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Донской район | 77-001871 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/32274 | г. Москва | СЗ 5 ДОНСКОЙ | СЗ 5 ДОНСКОЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Донской район | 39992.93 | 2020-06-30 | 2026-09-30 | 2283 | да | 2022-06-30 | 2027-02-28 | 1704 | да | 141 | 21.82% | 59 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением дополнительных соглашений к ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2026) и передачи (28.02.2027).
32319 | ЖК STELLAR CITY | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Можайский район | 77-001869 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/32319 | г. Москва | Ташир | СЗ БАСТИОН | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Можайский район | 64335.1 | 2025-06-30 | 2027-12-31 | 914 | да | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 730 | да | 737 | 53.89% | 60 | Внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение объема работ по строительству | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода и передачи (30.06.2025).
37984 | ЖК Бадаевский | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Дорогомилово | 77-002139 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/37984 | г. Москва | Capital Group | СЗ БАДАЕВСКИЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Дорогомилово | 40802.6 | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 730 | да | 2026-03-31 | 2027-06-30 | 456 | да | 183 | 60.31% | 74 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 31.12.2024, срок передачи по ДДУ 31.03.2026 (не наступил)
39716 | Русские Сезоны | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Замоскворечье | 77-002215 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/39716 | г. Москва | СЗ ЭКРАН | СЗ ЭКРАН | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Замоскворечье | 14344.5 | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 730 | да | 2025-03-31 | 2026-12-31 | 640 | да | 32 | 32.85% | 92 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода и передачи (31.12.2025). Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
39827 | ЖК "Инноватор" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Раменки | 77-002230 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/39827 | г. Москва | УЭЗ | СЗ ТПУ МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Раменки | 30303.14 | 2023-03-31 | 2026-06-30 | 1187 | да | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 577 | да | 570 | 95.75% | 95 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.03.2025) и передачи (31.10.2025).
40634 | ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 77-002246 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/40634 | г. Москва | Центрстрой | СЗ ЭДЕЛЬВЕЙС | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 8309.66 | 2022-12-31 | 2026-06-30 | 1277 | да | 2023-06-28 | 2026-07-30 | 1128 | да | 39 | 22.03% | 96 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Завершение строительства планируется за счет средств учредителя Шляпина А.Н. Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода по ДДУ 31.12.2022 Срок передачи по ДДУ 28.06.2023.
42848 | Жилой комплекс Воксхолл | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Замоскворечье | 77-002323 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/42848 | г. Москва | Эталон | СЗ КОМПЛЕКТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Замоскворечье | 11587.1 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 365 | да | 2025-09-01 | 2026-07-30 | 332 | да | 116 | 71.74% | 100 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Объект введен в эксплуатацию. РВ от 11.06.2026 № 77-01-013208-2026
42849 | Жилой комплекс Воксхолл | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Замоскворечье | 77-002324 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/42849 | г. Москва | Эталон | СЗ КОМПЛЕКТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Замоскворечье | 18176.2 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 365 | да | 2025-09-01 | 2026-07-30 | 332 | да | 188 | 73.41% | 100 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Объект введен в эксплуатацию. РВ от 11.06.2026 № 77-01-013208-2026
43199 | ЖК "ЛЕГАСИ" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Раменки | 77-002336 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/43199 | г. Москва | НАЙОМЕ-ИНВЕСТ | НАЙОМЕ-ИНВЕСТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Раменки | 36100 | 2024-03-31 | 2026-09-30 | 913 | да | 2025-03-31 | 2026-09-30 | 548 | да | 409 | 82.73% | 94 | Удорожание материалов, срыв поставок | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.03.2024) и передачи (31.12.2024). Дополнительные соглашения не подписаны.
44125 | ЖК "Интеллигент" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Басманный район | 77-002363 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/44125 | г. Москва | УЭЗ | СЗ ТПУ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Басманный район | 42116 | 2024-06-30 | 2026-09-30 | 822 | да | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 549 | да | 734 | 89.33% | 85 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2025) и передачи (31.12.2025).
44476 | Фон Дессин | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Басманный район | 77-002380 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/44476 | г. Москва | Sminex | СЗ ЧИСТЫЕ ПРУДЫ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Басманный район, переулок Потаповский, строение 4, вл. 5 | 5493.3 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 365 | да | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 212 | да | 20 | 47.14% | 100 | Удорожание материалов, срыв поставок | Объект введен в эксплуатацию. РВ от 08.06.2026 № 77-01-013203-2026
44596 | ЖК Шелепиха | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 77-002383 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/44596 | г. Москва | УЭЗ | СЗ ТПУ ШЕЛЕПИХА | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 39288 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 546 | да | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 365 | да | 413 | 59% | 85 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с дополнительным соглашением и новыми сроками ввода (30.06.2026) и передачи (31.12.2026). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
45091 | Жилой квартал "Цветочные Поляны Экопарк" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 77-002419 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/45091 | г. Москва | Самолет | СЗ СЕРЕДНЕВО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 14482.9 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 638 | да | 2025-03-31 | 2026-09-30 | 548 | да | 354 | 99.51% | 96 | Проблемы, связанные с подключением объекта к действующим сетям и коммуникациям | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.09.2024, срок передачи по ДДУ 31.03.2025.
45092 | Жилой квартал "Цветочные Поляны Экопарк" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 77-002419 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/45092 | г. Москва | Самолет | СЗ СЕРЕДНЕВО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 25622.3 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 638 | да | 2025-03-31 | 2026-09-30 | 548 | да | 547 | 98.48% | 96 | Проблемы, связанные с подключением объекта к действующим сетям и коммуникациям | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.09.2024, срок передачи по ДДУ 31.03.2025.
45093 | Жилой квартал "Цветочные Поляны Экопарк" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 77-002419 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/45093 | г. Москва | Самолет | СЗ СЕРЕДНЕВО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 14517.3 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 638 | да | 2025-03-31 | 2026-09-30 | 548 | да | 345 | 97.39% | 96 | Проблемы, связанные с подключением объекта к действующим сетям и коммуникациям | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.09.2024, срок передачи по ДДУ 31.03.2025.
45094 | Жилой квартал "Цветочные Поляны Экопарк" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 77-002419 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/45094 | г. Москва | Самолет | СЗ СЕРЕДНЕВО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 20881.8 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 638 | да | 2025-03-31 | 2026-09-30 | 548 | да | 480 | 96.93% | 96 | Проблемы, связанные с подключением объекта к действующим сетям и коммуникациям | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.09.2024, срок передачи по ДДУ 31.03.2025.
45184 | Верейская 41 | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Можайский район | 77-002429 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/45184 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-ВЕРЕЙСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Можайский район | 18573.8 | 2024-06-30 | 2026-06-30 | 730 | да | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 487 | да | 213 | 54.06% | 94 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.12.2024) и передачи (01.06.2025).
45185 | Верейская 41 | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Можайский район | 77-002429 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/45185 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-ВЕРЕЙСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Можайский район | 17108.15 | 2024-06-30 | 2026-06-30 | 730 | да | 2025-02-28 | 2026-12-31 | 671 | да | 23 | 10.69% | 92 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.12.2024) и передачи (01.06.2025).
45519 | Левел Южнопортовая | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Печатники | 77-002461 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/45519 | г. Москва | Level Group | СЗ АПД | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Печатники | 43097.5 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 181 | да | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 61 | да | 953 | 98.26% | 100 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены, сроки передачи не изменялись
45826 | Нагатино Ай-Лэнд | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Даниловский район | 77-002467 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/45826 | г. Москва | Эталон | СЗ МБИ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Даниловский район | 58349.6 | 2025-09-30 | 2027-06-30 | 638 | да | 2026-03-31 | 2027-12-31 | 640 | да | 633 | 57.5% | 17 | Внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение объема работ по строительству | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (30.09.2025) по ДДУ, срок передачи (31.03.2026) по ДДУ не наступил.
46127 | ФСК Sydney City | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Хорошёво-Мнёвники | 77-002502 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46127 | г. Москва | ФСК | СЗ ЛСО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Хорошёво-Мнёвники | 50272 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 365 | да | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 153 | да | 562 | 77.47% | 99.8 | Внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение объема работ по строительству | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.09.2025, срок передачи по ДДУ 30.04.2026 (не наступил).
46163 | ЖК "Первый Нагатинский" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Нагатино-Садовники | 77-002507 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46163 | г. Москва | СЗ АЛЬФА | СЗ АЛЬФА | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Нагатино-Садовники | 47862.88 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 273 | да | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 182 | да | 616 | 66.92% | 96 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.12.2025.
46278 | Квартал В11 СберСити | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Кунцево | 77-002515 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46278 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Кунцево | 9318.35 | 2024-06-30 | 2026-06-30 | 730 | да | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 547 | да | 136 | 100% | 100 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.09.2024, срок передачи по ДДУ 31.12.2024.
46281 | Квартал В12 СберСити | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Кунцево | 77-002516 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46281 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Кунцево | 8938.39 | 2024-06-30 | 2026-06-30 | 730 | да | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 547 | да | 135 | 98.24% | 100 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.06.2024, срок передачи по ДДУ 30.12.2024.
46310 | Life Time | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 77-002520 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46310 | г. Москва | Sminex | СЗ СЕРГЕЯ МАКЕЕВА | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 61876.2 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 365 | да | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 123 | да | 309 | 58.95% | 98 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения не заключены. Срок передачи (30.04.2026) по ДДУ не наступил.
46644 | Квартал В19 корпус 1 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002571 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46644 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 9950.74 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 730 | да | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 549 | да | 98 | 85.55% | 92 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения не заключены. Срок ввода по ДДУ 31.12.2024, срок передачи по ДДУ 30.03.2025.
46646 | Квартал В19 корпус 2 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002571 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46646 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 6657.88 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 730 | да | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 549 | да | 41 | 83.13% | 92 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения не заключены. Срок ввода по ДДУ 31.12.2024, срок передачи по ДДУ 30.03.2025.
46647 | Квартал В20 корпус 1 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002574 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46647 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 10288.8 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 638 | да | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 549 | да | 103 | 88.99% | 91 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.09.2024, срок передачи по ДДУ 30.03.2025.
46648 | Квартал В20 корпус 2 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002574 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46648 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 6436.81 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 638 | да | 2025-03-30 | 2026-09-30 | 549 | да | 40 | 82.66% | 91 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.09.2024, срок передачи по ДДУ 30.03.2025.
46687 | Жилой комплекс Репаблик | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 77-002583 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/46687 | г. Москва | Страна Девелопмент | СЗ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 55108.47 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 273 | да | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 182 | да | 589 | 89.06% | 93 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.12.2025.
47431 | ЖК Бадаевский | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Дорогомилово | 77-002680 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/47431 | г. Москва | Capital Group | СЗ БАДАЕВСКИЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Дорогомилово | 52610.2 | 2026-06-30 | 2027-12-31 | 549 | да | 2027-12-31 | 2028-05-31 | 152 | да | 258 | 51.93% | 52 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.12.2026) и передачи (31.12.2027). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
47508 | Жилой комплекс Внуково Кантри Клаб | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Первомайское | 77-002700 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/47508 | г. Москва | СЗ КАНТРИ КЛАБ | СЗ КАНТРИ КЛАБ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Первомайское | 22698.87 | 2024-09-30 | 2026-12-31 | 822 | да | 2024-12-31 | 2027-03-31 | 820 | да | 3 | 1.882% | 92.1 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2024) и передачи (30.09.2025).
47510 | Жилой комплекс Внуково Кантри Клаб | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Первомайское | 77-002700 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/47510 | г. Москва | СЗ КАНТРИ КЛАБ | СЗ КАНТРИ КЛАБ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Первомайское | 3000.7 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 92 | да | 2026-10-09 | 2027-03-31 | 173 | да | 2 | 7.575% | 91.7 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2026) и передачи (09.10.2026).
47511 | Жилой комплекс Внуково Кантри Клаб | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Первомайское | 77-002700 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/47511 | г. Москва | СЗ КАНТРИ КЛАБ | СЗ КАНТРИ КЛАБ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Первомайское | 3000.7 | 2024-09-30 | 2026-12-31 | 822 | да | 2024-12-31 | 2027-03-31 | 820 | да | 7 | 20.3% | 91.56 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Перенос срока ввода обусловлен заключением дополнительного соглашения к ДДУ с новыми сроками передачи (09.10.2026). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
48353 | АННАБЕЛЬ | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Муниципальный округ Хамовники, пер Курсовой, д. 12/5, строение 7 | 77-002758 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/48353 | г. Москва | СЗ ЮНИКС | СЗ ЮНИКС | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Муниципальный округ Хамовники, пер Курсовой, д. 12/5, строение 7 | 1853.2 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 365 | да | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 211 | да | 2 | 21.07% | 100 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Заключен 1 ДДУ со сроком передачи 15.05.2026
48767 | МФК Коллекция Лужники (жилые корпуса) | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Хамовники | 77-002773 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/48767 | г. Москва | АБСОЛЮТ | СЗ ГРАНДСОЮЗИНВЕСТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Хамовники | 128632 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 365 | да | 2027-12-31 | 2028-12-31 | 366 | да | 714 | 61.56% | 54 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.12.2027) и передачи (31.12.2028).
48805 | Лё Дом / Le Dome | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Хамовники | 77-002775 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/48805 | г. Москва | ЛСР | СЗ СОЙМОНОВСКИЙ, 3 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Хамовники | 20855.1 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 273 | да | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 184 | да | 34 | 40.89% | 75 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода (31.12.2025) и передачи (30.06.2026) по ДДУ не наступил.
49356 | Русич Кантемировский | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Царицыно | 77-002782 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/49356 | г. Москва | СЗ РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ | СЗ РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Царицыно | 33478 | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 549 | да | 2025-10-31 | 2027-06-30 | 607 | да | 567 | 67.62% | 72 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 30.06.2025, срок передачи по ДДУ 31.10.2025
49357 | Русич Кантемировский | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Царицыно | 77-002782 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/49357 | г. Москва | СЗ РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ | СЗ РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Царицыно | 33639 | 2026-09-30 | 2027-06-30 | 273 | да | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 365 | да | 269 | 34.09% | 33 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2026) и передачи (31.12.2026). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
49777 | Нагатино Ай-Лэнд | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Даниловский район | 77-002800 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/49777 | г. Москва | Эталон | СЗ МБИ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Даниловский район | 7961.2 | 2026-09-30 | 2027-06-30 | 273 | да | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 365 | да | 46 | 30.73% | 12 | Внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение объема работ по строительству | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода 30.09.2026 и передачи по ДДУ 31.12.2026 не наступил.
50144 | ЖК Страна.Озёрная | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, д. 1, корпус 2 | 77-002808 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50144 | г. Москва | Страна Девелопмент | СЗ ОЗЕРНАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Очаково-Матвеевское | 63569.5 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 273 | да | 2026-02-16 | 2026-08-30 | 195 | да | 1149 | 92.33% | 93 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок передачи по ДДУ 16.02.2026 (не наступил).
50237 | ЖК "Новое Внуково" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 77-002815 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50237 | г. Москва | Самолет | СЗ САНИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 6980.46 | 2024-12-31 | 2026-09-30 | 638 | да | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 549 | да | 145 | 99.26% | 98.1 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (30.06.2025) и передачи (30.06.2025) по ДДУ не наступил.
50238 | ЖК "Новое Внуково" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 77-002815 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50238 | г. Москва | Самолет | СЗ САНИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 5378.65 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 546 | да | 2025-06-30 | 2026-07-30 | 395 | да | 128 | 91.73% | 100 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок ввода по ДДУ 30.06.2025, срок передачи по ДДУ 30.06.2025.
50291 | БРЮСОВ | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 77-002818 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50291 | г. Москва | VOS'HOD | СЗ ФЕНИКС | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 4773.79 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 273 | да | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | да | 11 | 59.93% | 100 | Внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение объема работ по строительству | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода 30.09.2025 по ДДУ, срок передачи 30.06.2026 по ДДУ не наступил.
50407 | Квартал В21 корпус 1 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002821 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50407 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 12453.92 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 546 | да | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 457 | да | 95 | 74.53% | 89 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2025) и передачи (31.12.2025).
50408 | Квартал В21 корпус 2 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002821 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50408 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 7094.1 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 546 | да | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 457 | да | 72 | 93.74% | 89 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2025) и передачи (31.12.2025).
50409 | Квартал В21 корпус 3 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002821 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50409 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 4258.66 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 546 | да | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 457 | да | 23 | 84.64% | 89 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2025) и передачи (31.12.2025).
50420 | Жилой Комплекс "Цветочные Поляны Сити" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Филимонковское | 77-002823 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50420 | г. Москва | Самолет | СЗ МИЦ-6 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Филимонковское | 11758.15 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 546 | да | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 457 | да | 291 | 97.16% | 91 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 31.12.2024, срок передачи по ДДУ 30.06.2025.
50448 | Жилой комплекс "Цветочные Поляны Сити" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 77-002825 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50448 | г. Москва | Самолет | СЗ МИЦ-6 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 14708.28 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 546 | да | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 457 | да | 368 | 94.65% | 91 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 31.12.2024, срок передачи по ДДУ 30.06.2025.
50975 | Квартал Марьино | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Филимонковское | 77-002832 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50975 | г. Москва | СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1 | СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Филимонковское | 29736.98 | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 365 | да | 2025-10-31 | 2026-09-30 | 334 | да | 606 | 86.07% | 79 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода (31.03.2025). Срок передачи по ДДУ 31.10.2025.
50976 | Квартал Марьино | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Филимонковское | 77-002832 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50976 | г. Москва | СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1 | СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Филимонковское | 29733.35 | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 365 | да | 2025-10-31 | 2026-09-30 | 334 | да | 602 | 85.68% | 80 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода (31.03.2025). Срок передачи по ДДУ 31.10.2025.
51108 | Жилой Комплекс "Цветочные Поляны Сити" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 77-002835 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/51108 | г. Москва | Самолет | СЗ МИЦ-6 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 10275.11 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 365 | да | 2026-03-31 | 2026-12-30 | 274 | да | 221 | 80.74% | 60 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2025) и передачи (31.03.2026). Срок передачи по ДДУ не наступил.
51119 | Жилой Комплекс "Цветочные Поляны Сити" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 77-002836 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/51119 | г. Москва | Самолет | СЗ МИЦ-6 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Филимонковское | 17438.99 | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 730 | да | 2026-03-31 | 2027-12-30 | 639 | да | 397 | 85.56% | 35 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.06.2026) и передачи (30.04.2027). Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
51437 | Подольские кварталы | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 77-002846 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/51437 | г. Москва | Самолет | СЗ РЯЗАНОВСКОЕ 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 19631.44 | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 456 | да | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 426 | да | 445 | 92.06% | 96 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (31.03.2025). Срок передачи (31.07.2025) по ДДУ.
51438 | Подольские кварталы | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 77-002846 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/51438 | г. Москва | Самолет | СЗ РЯЗАНОВСКОЕ 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 18658.21 | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 456 | да | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 426 | да | 403 | 88.42% | 91 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (31.03.2025). Срок передачи (31.07.2025) по ДДУ.
51439 | Подольские кварталы | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 77-002846 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/51439 | г. Москва | Самолет | СЗ РЯЗАНОВСКОЕ 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 20818.07 | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 456 | да | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 426 | да | 479 | 88.15% | 91 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (31.03.2025). Срок передачи (31.07.2025) по ДДУ.
51440 | Подольские кварталы | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 77-002846 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/51440 | г. Москва | Самолет | СЗ РЯЗАНОВСКОЕ 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 20346.68 | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 456 | да | 2025-11-30 | 2026-09-30 | 304 | да | 361 | 79.77% | 96 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (31.03.2025), срок передачи (30.11.2025) по ДДУ.
51725 | "Кристалл" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Хорошёво-Мнёвники | 77-002852 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/51725 | г. Москва | Концерн КРОСТ | СЗ ПСФ КРОСТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Хорошёво-Мнёвники | 22664.9 | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 457 | да | 2026-10-08 | 2027-06-29 | 264 | да | 224 | 58.53% | 75 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения не заключены. Срок ввода (30.09.2025), срок передачи (08.10.2026) по ДДУ не наступил.
51928 | Сити Бэй | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Покровское-Стрешнево | 77-002854 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/51928 | г. Москва | MR Group | СЗ ТПУ ЛЕСОПАРКОВАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Покровское-Стрешнево | 122885.85 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 90 | да | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 92 | да | 1004 | 45.39% | 59 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.03.2027) и передачи (30.09.2027). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
52082 | ФСК Sydney City | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Хорошёво-Мнёвники | 77-002862 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/52082 | г. Москва | ФСК | СЗ ЛСО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Хорошёво-Мнёвники | 49224.1 | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 183 | да | 2027-11-30 | 2027-12-30 | 30 | да | 518 | 54.03% | 26 | Внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение объема работ по строительству | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ 31.03.2027, срок передачи по ДДУ 30.12.2027. Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
52381 | ЖК "Дом на Зорге" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Сокол | 77-002871 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/52381 | г. Москва | А101 | СЗ ЗОРГЕ 25 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Сокол | 19735.9 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 273 | да | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 91 | да | 289 | 92.78% | 1 | Удорожание материалов, срыв поставок | ЗОС от 09.06.2026
52453 | СОЮЗ | Москва город, г. Москва, ул Сельскохозяйственная | 77-002873 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/52453 | г. Москва | Родина | СЗ ИСКРА | Многоквартирный дом | г. Москва, ул Сельскохозяйственная | 12315.2 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 181 | да | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 92 | да | 147 | 74.88% | 95 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2025) и передачи (31.12.2026). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
52454 | СОЮЗ | Москва город, г. Москва, ул Сельскохозяйственная | 77-002873 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/52454 | г. Москва | Родина | СЗ ИСКРА | Многоквартирный дом | г. Москва, ул Сельскохозяйственная | 11715.2 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 181 | да | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 92 | да | 153 | 74.7% | 95 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2025) и передачи (31.12.2026). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
52790 | Жилой дом "Высотка на Жукова" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Хорошёво-Мнёвники | 77-002877 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/52790 | г. Москва | Концерн КРОСТ | СЗ ПРОГРЕСС | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Хорошёво-Мнёвники | 27347.2 | 2026-03-31 | 2029-09-30 | 1279 | да | 2027-04-22 | 2030-02-27 | 1042 | да | 18 | 5.198% | 7 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.12.2028) и передачи (29.06.2029). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
53150 | ЖК "Дзен-кварталы" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 77-002883 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53150 | г. Москва | А101 | СЗ А101 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 25885.2 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 181 | да | 2026-04-30 | 2026-07-31 | 92 | да | 437 | 97.22% | 98 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
53411 | ЖК "Новое Внуково" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 77-002885 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53411 | г. Москва | Самолет | СЗ САНИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 14558.66 | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 457 | да | 2025-10-30 | 2026-12-31 | 427 | да | 287 | 85.03% | 95 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода 30.06.2025. Срок передачи по ДДУ 30.10.2025.
53412 | ЖК "Новое Внуково" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 77-002885 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53412 | г. Москва | Самолет | СЗ САНИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 2353.41 | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 457 | да | 2025-10-30 | 2026-12-31 | 427 | да | 40 | 75.65% | 97 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода 30.06.2025. Срок передачи по ДДУ 30.10.2025.
53413 | ЖК "Новое Внуково" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 77-002885 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53413 | г. Москва | Самолет | СЗ САНИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Внуково | 15253.02 | 2025-06-30 | 2026-09-30 | 457 | да | 2025-10-30 | 2026-12-31 | 427 | да | 306 | 83.13% | 89 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода 30.06.2025. Срок передачи по ДДУ 30.10.2025.
53498 | ЖК "Скандинавия" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 77-002889 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53498 | г. Москва | А101 | СЗ А101 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Сосенское | 25629.6 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 181 | да | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 122 | да | 548 | 96.41% | 96.6 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 28.02.2026 не наступил.
53519 | Квартал В14 корпус 1 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002891 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53519 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 5228.1 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 365 | да | 61 | 77.33% | 48 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.06.2026.
53520 | Квартал В14 корпус 2 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002891 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53520 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 4852.3 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 365 | да | 53 | 88.62% | 48 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.06.2026.
53521 | Квартал В14 корпус 3 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002891 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53521 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 9601.2 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 365 | да | 76 | 56.61% | 48 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.06.2026.
53522 | Квартал В14 корпус 4 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002891 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53522 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 12194.5 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 365 | да | 107 | 74.18% | 48 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.06.2026.
53523 | Квартал В14 корпус 5 СберСити | Москва город, г. Москва | 77-002891 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53523 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 7473.7 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 365 | да | 55 | 83.97% | 48 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.06.2026.
53542 | ЖК Ольховый Квартал | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 77-002893 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53542 | г. Москва | Самолет | СЗ МИЦ-3 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 6522.8 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-09-30 | 2027-04-30 | 212 | да | 109 | 56.28% | 81 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.06.2026) и передачи (30.04.2027). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
53543 | ЖК Ольховый Квартал | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 77-002893 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53543 | г. Москва | Самолет | СЗ МИЦ-3 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 6112.4 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-09-30 | 2027-04-30 | 212 | да | 138 | 68.36% | 83 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.06.2026) и передачи (30.04.2027). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
53581 | Квартал Домашний,ЖК Квартал Домашний | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Марьино | 77-002895 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53581 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-ДОНЕЦКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Марьино | 22630.13 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 181 | да | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 122 | да | 438 | 88.26% | 90 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок передачи по ДДУ 30.06.2026 (не изменен)
53669 | LUCE / ЛЮЧЕ | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Муниципальный округ Арбат, пер Крестовоздвиженский, д. 4 | 77-002903 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/53669 | г. Москва | MR Group | СЗ ОПТИМА | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Муниципальный округ Арбат, пер Крестовоздвиженский, д. 4 | 9683.34 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 365 | да | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 546 | да | 17 | 29.33% | 68 | Проблемы, связанные с подключением объекта к действующим сетям и коммуникациям | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (30.09.2025), срок передачи (31.12.2026) по ДДУ не наступил.
54505 | Молжаниново, ЖК Молжаниново | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Молжаниновский район | 77-002926 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54505 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-МОЛЖАНИНОВО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Молжаниновский район | 37084.82 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 273 | да | 2026-09-30 | 2027-06-30 | 273 | да | 713 | 80.79% | 60.1 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.09.2026 (не наступил).
54521 | Жилой Комплекс "Холланд парк" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Покровское-Стрешнево | 77-002927 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54521 | г. Москва | СЗ СТАДИОН СПАРТАК | СЗ СТАДИОН СПАРТАК | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Покровское-Стрешнево | 49941.7 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 91 | да | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 31 | да | 1090 | 99.17% | 98 | Удорожание материалов, срыв поставок | Срок передачи по ДДУ 30.05.2026 (не изменен)
54541 | Молжаниново, ЖК Молжаниново | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Молжаниновский район | 77-002929 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54541 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-МОЛЖАНИНОВО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Молжаниновский район | 37084.82 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 273 | да | 2026-09-30 | 2027-06-30 | 273 | да | 720 | 82.33% | 60.4 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.09.2026 (не наступил).
54578 | Квартал В17 корпус 1 СберСити | Москва город, г. Москва, район р-н Кунцево | 77-002931 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54578 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 6982.2 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 91 | да | 85 | 81.23% | 67 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок передачи по ДДУ 30.09.2026.
54579 | Квартал В17 корпус 2 СберСити | Москва город, г. Москва, район Р-н Кунцево | 77-002931 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54579 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 7731.4 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 91 | да | 80 | 69.67% | 71 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок передачи по ДДУ 30.09.2026.
54580 | Квартал В17 корпус 3 СберСити | Москва город, г. Москва, район р-н Кунцево | 77-002931 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54580 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 8541.9 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 91 | да | 126 | 95.82% | 69 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок передачи по ДДУ 30.09.2026.
54581 | Квартал В17 корпус 4 СберСити | Москва город, г. Москва, район р-н Кунцево | 77-002931 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54581 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 4045.4 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 91 | да | 50 | 84.98% | 70 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок передачи по ДДУ 30.09.2026.
54582 | Квартал В17 корпус 5 СберСити | Москва город, г. Москва, район р-н Кунцево | 77-002931 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54582 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 3360 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 91 | да | 35 | 64.21% | 69 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок передачи по ДДУ 30.09.2026.
54583 | Квартал В17 корпус 6 СберСити | Москва город, г. Москва, район р-н Кунцево | 77-002931 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54583 | г. Москва | СБЕРСИТИ | СБЕРСИТИ | Многоквартирный дом | г. Москва | 3627.7 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 275 | да | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 91 | да | 52 | 95.5% | 71 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок передачи по ДДУ 30.09.2026.
54897 | Скандинавия | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Сосенское | 77-002937 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54897 | г. Москва | А101 | СЗ А101 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Сосенское | 57796.9 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 273 | да | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | да | 986 | 88.47% | 86 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Срок передачи по ДДУ 30.06.2026 не изменялся (не наступил).
55224 | Бунинские кварталы | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Сосенское | 77-002949 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/55224 | г. Москва | А101 | СЗ А101 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Сосенское | 48806.7 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 273 | да | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | да | 966 | 89.5% | 75 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Срок передачи по ДДУ 30.06.2026 не изменялся (не наступил).
55472 | ЖК Родные кварталы | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Марушкинское | 77-002959 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/55472 | г. Москва | А101 | СЗ ТИК | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Марушкинское | 19425.2 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | да | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 31 | да | 373 | 85.76% | 85 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок ввода 30.06.2026, срок передачи 31.07.2026 не наступил
55760 | Квартал Домашний,ЖК Квартал Домашний | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Марьино | 77-002964 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/55760 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-ДОНЕЦКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Марьино | 22299.97 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 92 | да | 2027-01-31 | 2027-04-30 | 89 | да | 335 | 71.25% | 61.3 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.12.2026) и передачи (30.04.2027). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
56071 | Молжаниново, ЖК Молжаниново | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Молжаниновский район | 77-002968 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56071 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-МОЛЖАНИНОВО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Молжаниновский район | 32969.96 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 273 | да | 2026-09-30 | 2027-06-30 | 273 | да | 654 | 82.33% | 57.76 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.09.2026 (не наступил).
56102 | КУРКИНО15 | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Куркино, шоссе Куркинское, вл. 15 | 77-002969 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56102 | г. Москва | СЗ КУРКИНСКИЙ ПРОЕКТ | СЗ КУРКИНСКИЙ ПРОЕКТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Куркино, шоссе Куркинское, вл. 15 | 25503.8 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 181 | да | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | да | 402 | 68.76% | 87 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.03.2026) и передачи (30.09.2026).
56157 | ЖК 1-й Ясеневский | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 77-002970 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56157 | г. Москва | ФСК | ООО СЗ ЩИБРОВО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 34173.3 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 273 | да | 2026-08-28 | 2026-12-30 | 124 | да | 578 | 71.43% | 43 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (31.03.2026) и передачи (28.08.2026) по ДДУ не наступил.
56224 | Clos 17/ Кло 17 | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Арбат | 77-002973 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56224 | г. Москва | MR Group | СЗ КСР | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Арбат | 4106.43 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | да | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 184 | да | 2 | 6.878% | 64 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.03.2026) и передачи (31.12.2027).
56304 | ЖК Остафьево,ПРАГМАТИК-КЛАСС | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 77-002977 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56304 | г. Москва | Самолет | СЗ СР-ГРУПП | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 26259.96 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 546 | да | 2026-11-30 | 2027-07-30 | 242 | да | 469 | 80.51% | 60 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок передачи по ДДУ не изменялся 30.11.2026 (не наступил)
56305 | ЖК Остафьево,ПРАГМАТИК-КЛАСС | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 77-002977 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56305 | г. Москва | Самолет | СЗ СР-ГРУПП | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Щербинка | 5039.52 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 546 | да | 2026-11-30 | 2027-07-30 | 242 | да | 99 | 90.26% | 60 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок передачи по ДДУ не изменялся 30.11.2026 (не наступил)
56306 | ЖК Остафьево,ПРАГМАТИК-КЛАСС | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Рязановское | 77-002978 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56306 | г. Москва | Самолет | СЗ СР-ГРУПП | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Рязановское | 29225.68 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 546 | да | 2026-11-30 | 2027-07-30 | 242 | да | 499 | 75.9% | 55 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок передачи по ДДУ не изменялся 30.11.2026 (не наступил)
56307 | ЖК Остафьево,ПРАГМАТИК-КЛАСС | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Рязановское | 77-002978 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56307 | г. Москва | Самолет | СЗ СР-ГРУПП | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Рязановское | 5039.52 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 546 | да | 2026-11-30 | 2027-07-30 | 242 | да | 85 | 75.04% | 55 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок передачи по ДДУ не изменялся 30.11.2026 (не наступил)
56514 | ЖК 1-й Ясеневский | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 77-002986 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56514 | г. Москва | ФСК | ООО СЗ ЩИБРОВО | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 44816.1 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | да | 2026-06-04 | 2026-12-30 | 209 | да | 837 | 75.2% | 85 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками передачи (28.08.2026). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
45970 | Ривер Парк Кутузовский | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Дорогомилово | 77-002477 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/45970 | г. Москва | Аеон Девелопмент | СЗ КУТУЗОВСКИЙ, 16 (ООО) | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Дорогомилово | 57303.5 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0 |  | 2028-04-30 | 2028-09-30 | 153 | да | 266 | 32.23% | 89 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками передачи (30.09.2028). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
56715 | Квартал Марьино, ЖК Квартал Марьино | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 77-002991 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56715 | г. Москва | СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1 | СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Филимонковский | 20094.51 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 273 | да | 2026-12-24 | 2027-06-30 | 188 | да | 356 | 79.46% | 29 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 24.12.2026 (не наступил).
56866 | ЖК Эко Бунино, Жилой комплекс Эко Бунино | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 77-002996 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56866 | г. Москва | Самолет | СЗ МИЦ-МИЦ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Коммунарка | 20084.34 | 2026-06-30 | 2027-03-31 | 274 | да | 2027-05-31 | 2027-12-31 | 214 | да | 417 | 82.9% | 70 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 31.05.2027
56944 | ЖК Новое Внуково | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Кокошкино | 77-002998 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56944 | г. Москва | Самолет | СЗ САНИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Кокошкино | 8508.19 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 365 | да | 2026-08-31 | 2027-01-31 | 153 | да | 166 | 73.09% | 36 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (30.09.2025), срок передачи передачи (31.08.2026) по ДДУ не наступил.
56945 | ЖК Новое Внуково | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Кокошкино | 77-002998 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56945 | г. Москва | Самолет | СЗ САНИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Кокошкино | 11882.94 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 365 | да | 2026-08-31 | 2027-01-31 | 153 | да | 210 | 76.27% | 37 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (30.09.2025), срок передачи передачи (31.08.2026) по ДДУ не наступил.
56949 | ЖК "Новое Внуково" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Кокошкино | 77-002999 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56949 | г. Москва | Самолет | СЗ САНИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Кокошкино | 3971.3 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 365 | да | 2026-08-31 | 2027-01-31 | 153 | да | 68 | 78.15% | 27 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок ввода (30.09.2025), срок передачи передачи (31.08.2026) по ДДУ не наступил.
56950 | ЖК "Новое Внуково" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Кокошкино | 77-002999 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/56950 | г. Москва | Самолет | СЗ САНИНО 1 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Кокошкино | 4397.51 | 2025-09-30 | 2027-12-31 | 822 | да | 2026-08-31 | 2028-04-30 | 608 | да | 45 | 45.75% | 12 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок передачи 31.08.2026 не изменялся (не наступил).
57478 | ЖК Западный квартал, Западный квартал | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Марушкинское | 77-003012 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/57478 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Марушкинское | 18839.31 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 546 | да | 2026-10-31 | 2027-06-30 | 242 | да | 256 | 58.22% | 48 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода 31.12.2025, срок передачи 31.10.2026 по ДДУ не наступил.
58298 | ЖК Западный квартал, Западный квартал | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Марушкинское | 77-003034 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/58298 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Марушкинское | 26259.99 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 546 | да | 2026-10-31 | 2027-06-30 | 242 | да | 407 | 68.66% | 47 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок ввода по ДДУ 31.12.2025, срок передачи по ДДУ 31.10.2026 не изменялся. Срок передачи по ДДУ не наступил.
58299 | ЖК Западный квартал, Западный квартал | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Марушкинское | 77-003034 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/58299 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Марушкинское | 20954.9 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 546 | да | 2026-10-31 | 2027-06-30 | 242 | да | 357 | 63.02% | 47 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок ввода по ДДУ 31.12.2025, срок передачи по ДДУ 31.10.2026 не изменялся. Срок передачи по ДДУ не наступил.
58524 | АРТЕЛЬ | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Преображенское | 77-003041 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/58524 | г. Москва | СЗ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ | СЗ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Преображенское | 8352.6 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 182 | да | 2026-09-30 | 2027-03-20 | 171 | да | 62 | 35.27% | 69 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Срок ввода 30.09.2026, срок передачи 30.09.2026 не наступил
59897 | ЖК"Южные сады" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Южное Бутово | 77-003067 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/59897 | г. Москва | А101 | СЗ КОРОНА | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Южное Бутово | 30814.1 | 2026-12-31 | 2027-06-30 | 181 | да | 2027-05-31 | 2027-12-31 | 214 | да | 456 | 83.37% | 38 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода по ДДУ (31.12.2026) и передачи (31.05.2027) (не наступил)
60712 | Дом Горизонтов | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Крылатское | 77-003080 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/60712 | г. Москва | TOUCH | СЗ САМПАД | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Крылатское | 10573.36 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 184 | да | 2027-11-28 | 2028-06-20 | 205 | да | 26 | 20.08% | 18 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (31.12.2027) и передачи (20.06.2028). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил.
61221 | Жилой комплекс Кронштадтский 9 | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Головинский район | 77-003088 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/61221 | г. Москва | ПИК | СЗ К11 | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Головинский район | 29656.7 | 2027-06-30 | 2028-03-31 | 275 | да | 2027-06-01 | 2028-04-15 | 319 | да | 383 | 60.33% | 14 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода 30.06.2027 и срок передачи по ДДУ 01.06.2027 не наступил.
50365 | Селигер Сити | Москва город, г. Москва, ш Дмитровское, вл. 87, блок-секция Блок -секция Корпус G | 77-002820 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/50365 | г. Москва | MR Group | СЗ СЕЛИГЕР ПАРК | Многоквартирный дом | г. Москва, ш Дмитровское, вл. 87, блок-секция Блок -секция Корпус G | 3754.09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 |  | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 182 | да | 32 | 45.64% | 82 | Внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение объема работ по строительству | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода (30.09.2026) и передачи (30.09.2026) по ДДУ не наступил.
51432 | ЖК Дом Дау | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 77-002845 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/51432 | г. Москва | СЗ 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | СЗ 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 83814.09 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 0 |  | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 183 | да | 299 | 25.68% | 41 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Срок ввода (30.06.2027) и передачи (31.12.2027) по ДДУ не наступил.
54528 | Жилой комплекс "Кутузовский квартал" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Кунцево | 77-002928 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/54528 | г. Москва | ПИК | СЗ МОНЕТЧИК | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Кунцево | 24566.6 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 31 | да | 479 | 80.96% | 92 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками передачи (31.07.2026). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
55103 | Николь, Николь Клуб и Николь Резиденция | Москва город, г. Москва, район Тверской р-н, ул Никольская, д. 10/2, литера АВ, строение 2 | 77-002943 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/55103 | г. Москва | MR Group | СЗ Б-ХОЛДИНГ | Многоквартирный дом | г. Москва, район Тверской р-н, ул Никольская, д. 10/2, литера АВ, строение 2 | 29518.2 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 0 |  | 2028-09-30 | 2028-12-30 | 91 | да | 62 | 27.01% | 20 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода (31.03.2028) и передачи (30.09.2028) по ДДУ не наступил.
57291 | Жилой комплекс "Бусиновский парк" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Западное Дегунино | 77-003008 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/57291 | г. Москва | ПИК | СЗ АВАНГАРД | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Западное Дегунино | 59491.1 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 |  | 2026-11-30 | 2027-02-28 | 90 | да | 1281 | 84.08% | 74 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками передачи (28.02.2027). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
57465 | ЖК "КИНГ & САНС" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Раменки | 77-003011 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/57465 | г. Москва | СЗ ОКТЯБРЬ-ДЕВЕЛОПМЕНТ | СЗ ОКТЯБРЬ-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Раменки | 9345.19 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 0 |  | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 92 | да | 45 | 39.28% | 72 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками передачи (30.09.2027). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
57807 | Преображенская площадь. Жилой комплекс | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Преображенское | 77-003014 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/57807 | г. Москва | НИИДАР-НЕДВИЖИМОСТЬ (СЗ). | НИИДАР-НЕДВИЖИМОСТЬ (СЗ). | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Преображенское | 86566.26 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 0 |  | 2027-12-31 | 2028-12-29 | 364 | да | 477 | 34.52% | 48 | Недостаточный объем финансирования, в том числе проблемы, связанные с проектным финансированием, снижением темпов продаж | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок ввода (30.06.2027) и передачи (31.12.2027) по ДДУ не наступил.
58300 | ГОРОД МОСКВА, Район Дорогомилово | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Дорогомилово | 77-003035 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/58300 | г. Москва | Vesper | СЗ ДИВИНУС ИММОБИЛА | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Дорогомилово | 84920.7 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 0 |  | 2028-06-30 | 2030-07-01 | 731 | да | 62 | 8.459% | 8 | Внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение объема работ по строительству | Дополнительные соглашения к ДДУ не подписаны. Срок передачи по ДДУ 30.06.2028
58488 | Тишинский бульвар | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 77-003039 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/58488 | г. Москва | Sminex | СЗ СМАЙНЭКС ТИШИНСКИЙ БУЛЬВАР | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 16364.6 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0 |  | 2028-03-31 | 2028-05-30 | 60 | да | 60 | 40.3% | 46 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.05.2028
58489 | Тишинский бульвар | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 77-003040 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/58489 | г. Москва | Sminex | СЗ СМАЙНЭКС ТИШИНСКИЙ БУЛЬВАР | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Пресненский район | 17530.4 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 0 |  | 2028-06-30 | 2028-10-30 | 122 | да | 91 | 47.4% | 41 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 30.06.2028
60425 | ХАЙДАУТ | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Раменки | 77-003073 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/60425 | г. Москва | Dominanta | СЗ ХАЙДАУТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Раменки | 50144.3 | 2028-06-30 | 2028-06-30 | 0 |  | 2028-12-31 | 2029-06-30 | 181 | да | 212 | 23.6% | 8 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 31.12.2028 (не наступил)
62125 | ЖК Эра ЖК Премиум-квартал Эра | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Даниловский район | 77-003115 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/62125 | г. Москва | ТЕКТА ГРУПП | СЗ ДЕРБЕНЕВСКИЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Даниловский район | 72788.4 | 2029-06-30 | 2029-06-30 | 0 |  | 2029-10-30 | 2030-04-01 | 153 | да | 332 | 25.62% | 2 | Удорожание материалов, срыв поставок | Срок передачи по ДДУ 30.10.2029 (не изменен)
62998 | МИРА | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Алексеевский район | 77-003131 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/62998 | г. Москва | MR Group | СЗ ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Алексеевский район | 43837 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 92 | да | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 92 | да | 245 | 31.27% | 43 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2027) и передачи (30.09.2028).
63646 | Жилой комплекс "1-й Измайловский" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Гольяново | 77-003145 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/63646 | г. Москва | ФСК | СЗ СЕВЕРО-ЗАПАД СТОЛИЦЫ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Гольяново | 45002.6 | 2027-12-31 | 2028-09-30 | 274 | да | 2028-06-30 | 2029-03-30 | 273 | да | 467 | 41.05% | 19 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Перенос срока ввода обусловлен заключением 1-ого ДДУ с новыми сроками ввода (30.09.2028) и передачи (30.03.2029). Срок ввода и передачи по ДДУ не наступил
65505 | ЖК "Троицкий" | Москва город, ГОРОД МОСКВА, район Поселение Троицк | 77-003189 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/65505 | г. Москва | СЗ ТРОИЦКЖИЛСТРОЙ | СЗ ТРОИЦКЖИЛСТРОЙ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, район Поселение Троицк | 15094.2 | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 183 | да | 2027-04-22 | 2027-09-30 | 161 | да | 54 | 14.86% | 20 | Техническая ошибка (опечатка) при заполнении проектной декларации | Срок передачи по ДДУ 30.09.2027.
66242 | Верейская 41 | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Можайский район | 77-002429 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/66242 | г. Москва | Самолет | СЗ САМОЛЕТ-ВЕРЕЙСКАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Можайский район | 12843.63 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 273 | да | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 181 | да | 161 | 82.87% | 94 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения не заключены. Срок передачи по ДДУ 01.06.2025
67699 | Жилой квартал PRIME PARK | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Хорошёвский район | 77-003244 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/67699 | г. Москва | СЗ ПРАЙМ ПАРК | СЗ ПРАЙМ ПАРК | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Хорошёвский район | 31532.4 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 92 | да | 2027-11-01 | 2027-12-31 | 60 | да | 2 | 10.6% | 60 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
67700 | Жилой квартал PRIME PARK | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Хорошёвский район | 77-003244 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/67700 | г. Москва | СЗ ПРАЙМ ПАРК | СЗ ПРАЙМ ПАРК | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Хорошёвский район | 33004.4 | 2026-12-31 | 2027-09-30 | 273 | да | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 212 | да | 28 | 14.11% | 42 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
69273 | Сити Бэй | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Район Покровское-Стрешнево | 77-002343 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/69273 | г. Москва | MR Group | СЗ ТПУ ЛЕСОПАРКОВАЯ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Район Покровское-Стрешнево | 21908.71 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | да | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | да | 34 | 7.467% | 75 | Удорожание материалов, срыв поставок | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены.
70718 | ЖК «Первый Рязанский» | Москва город, ГОРОД МОСКВА, Рязанский район | 77-003305 | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/70718 | г. Москва | СЗ ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ | СЗ ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ | Многоквартирный дом | ГОРОД МОСКВА, Рязанский район | 3159.79 | 2027-03-31 | 2027-12-31 | 275 | да | 2027-09-01 | 2028-07-01 | 304 | да | 16 | 21.88% | 1 | Дефицит, низкая квалификация рабочих кадров | Дополнительные соглашения к ДДУ не заключены. Срок передачи по ДДУ 31.09.2027
Note on E2: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E3: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E4: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E5: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E6: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E7: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E8: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E9: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E10: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E11: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E12: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E13: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E14: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E15: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E16: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E17: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E18: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E19: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E20: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E21: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E22: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E23: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E24: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E25: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E26: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E27: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E28: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E29: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E30: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E31: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E32: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E33: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E34: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E35: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E36: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E37: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E38: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E39: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E40: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E41: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E42: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E43: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E44: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E45: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E46: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E47: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E48: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E49: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E50: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E51: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E52: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E53: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E54: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E55: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E56: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E57: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E58: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E59: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E60: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E61: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E62: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E63: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E64: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E65: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E66: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E67: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E68: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E69: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E70: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E71: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E72: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E73: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E74: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E75: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E76: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E77: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E78: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E79: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E80: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E81: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E82: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E83: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E84: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E85: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E86: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E87: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E88: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E89: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E90: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E91: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E92: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E93: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E94: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E95: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E96: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E97: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E98: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E99: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E100: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E101: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E102: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E103: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E104: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E105: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E106: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E107: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E108: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E109: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E110: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E111: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E112: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E113: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E114: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E115: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E116: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E117: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E118: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E119: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E120: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E121: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E122: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E123: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E124: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E125: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E126: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E127: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E128: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E129: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E130: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E131: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E132: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E133: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E134: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E135: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E136: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E137: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E138: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E139: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E140: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E141: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E142: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E143: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E144: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E145: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E146: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E147: Source: nash.dom.rf object card visible page text.
Note on E148: Source: nash.dom.rf object card visible page text.