## Лист1
Приложение 2 Сроки передачи ключей
Наименование группы компаний | Наименование застройщика | Наименование объекта | Адрес | № проектной декларации | Количество заключенных ДДУ, ед. | Количество исполенных ДДУ, ед. | Первоначальная дата передачи объекта долевого строительства согласно первой проекутной декаларции | Текущая дата передачи объекта долевого строительства | Количество ДДУ с переносом срока, ед. | из них:
[10 empty] | Заключено ДС к ДДУ |  | не заключено ДС к ДДУ
[10 empty] | количество ДС к ДДУ, ед. | дата передачи согласно ДС
Capital Group | МЕГАПОЛИС ГРУП | Капитал Тауэрс (Capital Towers) |  | 77-000770
Capital Group | СЗ БАДАЕВСКИЙ | ЖК Бадаевский |  | 77-002139
Capital Group | СЗ БАДАЕВСКИЙ | ЖК Бадаевский |  | 77-002680